# 皮影项目现有能力与整机集成分工清单

适用分工：总控软件与整机联调　　更新日期：2026年10月1日

# 1 先明确项目已经走到哪里

现有交付已经具备板上人体识别和电脑端总控算法，接下来要把真实视觉输入、板端总控、实际电机及演出资源连接并验收。 你负责应用软件和整机联调，我可以承担其中的代码、配置、工具、测试与文档工作；你和队友负责提供现场条件、硬件接口和实测数据。

以下使用四种状态，避免把“代码写了”与“整机能演示”混在一起。板上运行与测试依据是包内 2026年9月22日至23日的记录；若队友此后已经完成新功能，应补交对应代码和记录，再更新清单。

| 状态 | 具体含义 | 当前例子 |
| --- | --- | --- |
| 板上有记录 | 交接文档记录了真实板卡运行 | Linux、视频、DPU、FOLLOW 骨架 |
| 电脑有记录 | 软件在此前电脑环境通过测试 | C++ 三模式、映射、UDP、回放 |
| 源码已提供 | 能看到实现，但实际目标环境待验证 | 带发送器的 FOLLOW 入口 |
| 未交付或待确认 | 当前文件无法证明功能完成 | 真实电机后端、触屏界面、整机自启动 |

本机已核对到 Windows 的 Vivado/Vitis 2022.2 安装记录及入口文件，另有旧 Vivado 2017.4 和 VMware 安装记录。你确认有 Ubuntu 20.04 虚拟机。虚拟机内编译工具、PetaLinux、板端 SDK，以及当前开发板在线状态尚未检查。

系统已经上板，但最终产品还没有在这些材料中完成交付。 板上 Linux 与基础视频可启动；最新 FOLLOW 使用临时文件和服务，重启后不会自动恢复这版识别；总控当前只导出角度数据，不控制真实电机。

分工保持现有项目约定：你交付总控源码、配置、剧本音频、电脑验证及联调结果；视觉队友交付识别与触控显示；硬件队友交付机构、电机驱动、Vivado/系统、SDK 和板端部署。你有相关软件，并不意味着这些底层任务都应转交给你。

# 2 现有系统和视觉能做什么

| 项目 | 现在已经具备的能力 | 尚不能据此声称 |
| --- | --- | --- |
| 板端 Linux | 有登录终端、systemd、Python 和运行库的记录 | 现有系统能从所有源码重新完整构建 |
| 冷启动视频 | SD 基线可启动摄像头与 HDMI 纯视频 | 开机自动进入最终体感演出 |
| 摄像头采集 | 读取 1280×720 图像 | 任意 USB 摄像头或其他接口已兼容 |
| 图像方向 | 180° 旋转得到正向画面 | 控制侧需要再旋转一次 |
| 神经网络推理 | YOLOv8n Pose9 在 B4096 DPU 运行 | 根目录旧 best.pt 就是当前模型 |
| 九点识别 | 头、双肩、双肘、双腕、双髋，附置信度 | 识别手指、腿部、三维位置或真实颈部转角 |
| 人物关联 | 根据检测框重叠关联受控人物 | 永久识别人身份或遮挡后可靠重识别 |
| 防抖与响应 | 过滤低置信度与异常跳点，运动时减轻拖尾 | 已测得真实机械跟随误差和完整延迟 |
| HDMI 骨架 | 在同一帧上显示正向人物及识别骨架 | 已有触屏火柴人 GUI |
| 退出恢复 | 有正常停止后恢复纯视频的记录 | 强杀、掉电或任意故障都能软件恢复 |

入口位于 handoff_visual_follow_20260922/follow/board_follow.py。模型、基础运行库及五个 FOLLOW 依赖文件必须与入口配套。原入口没有逐帧发送控制消息；每两秒输出的 YOLO_STATUS 是状态日志，不能用来驱动动作。

历史记录中 DPU 单次约 15 ms，既有流水线与 FOLLOW 空场短测约 28.6 FPS。这些数据不等于人在动到皮影响应的完整延迟，也不保证所有人物、服装、灯光和遮挡下具有同样效果。

你可以要求视觉队友现场演示：冷启动纯视频、启动 FOLLOW、自然站姿、只抬左手、只抬右手、遮挡、离场、重新入场及停止恢复。每项记录当前入口、模型、显示和日志；如果与交接不同，以本轮实测和对应文件更新状态。

# 3 现有总控软件能做什么

下表是现有 shadow_play v0.3 的软件能力。包内记录在 WSL 有 9/9 项 CTest 通过；不是已在你的 Ubuntu 20.04 或 XCZU4EV 上复测。

| 模块 | 已实现的行为 | 输出或边界 |
| --- | --- | --- |
| 剧本播放 | 读取五根杆关键帧并插值 | 得到每个时刻的杆目标 |
| 三模式 | 自动剧目、触控、体感切换 | 选择当前使用的输入来源 |
| 演出控制 | 开始、停止、暂停、继续、重播 | 当前主要通过命令行或控制 UDP |
| 触控输入 | 解析 touch v1 命名关键点 | 接口存在，真实触屏 UI 未随包交付 |
| 视觉输入 | 解析 camera v2 与置信度 | 接收已识别关键点，不重复处理视频 |
| 会话管理 | 检查序号、会话变化和人物切换 | 拒绝旧数据，异常时要求操作员处理 |
| 颈部映射 | 以双肩中点近似颈部位置 | 控制武松上身平移参考 |
| 双手映射 | 同侧肩腕相对位置，按肩宽缩放 | 控制武松左右手杆 |
| 角度计算 | 杆目标转各轴目标角度 | 轴数可配置，不固定十轴 |
| 输出处理 | 每轴限位、平滑、限速、逐杆超时 | 当前为局部线性映射和指令约束 |
| 进程通信 | 同机非阻塞 UDP 数据和命令 | 默认 127.0.0.1，不能直接跨电脑 |
| 记录回放 | 记录输入与命令，离线再运行 | 用于复现问题和比较参数 |
| 输出查看 | CSV、每周期整组 JSONL、SVG 曲线 | 记录目标指令，不是实测电机位置 |
| 音频 | 静音时钟、WAV 校验、ALSA 播放代码 | 板载声音及实际同步仍需验证 |
| 视觉适配 | pose_sender 和集成入口副本 | 普通发送器已测，完整入口待上板 |

体感和触控模式目前控制武松颈部、左手、右手三根杆；虎头和虎尾保持中立。自动剧本可编排全部五根杆。没有独立腿部驱动输出，腿部效果需要机构和上身运动带动。

当前 90 秒文件是排练占位数据，没有正式配音。CSV/JSONL 后端没有硬件写入。界面上出现骨架、命令日志显示角度，都不等于真实皮影已经受控。

# 4 要组成整机还缺哪些环节

| 必要环节 | 具体还要做什么 | 完成证据 |
| --- | --- | --- |
| 虚拟机复现 | 在你的 Ubuntu 20.04 配齐工具、编译和测试 | 本轮构建日志、9 项测试结果 |
| 真实关键点发送 | 将现有发送器合入正在使用的 FOLLOW | 板端录到连续有效 camera v2 |
| ARM64 总控 | 用匹配板端的 SDK 编译或集成应用 | 板上可运行的程序及依赖检查 |
| 坐标与单位 | 固定图像坐标、杆坐标、轴方向和单位 | 单侧抬手及上下移动对照记录 |
| 实际轴表 | 确认轴数、电机类型、通道和所属杆 | 每个真实轴一行的参数表 |
| 输出驱动 | 实现角度到 PWM、总线或其他控制量的转换 | 独立单轴可控与接口说明 |
| 真实后端 | 在 MotorBackend 及入口接入驱动 | C++ 最终角度真正到达各轴 |
| 初始化生命周期 | 归位、已知初始指令、退出和故障行为 | 上电、停止、失联现场测试 |
| 实物标定 | 方向、零位、范围、增益、速度与平滑 | hardware 配置及低速测试记录 |
| 机构协调 | 检查杆间干涉、耦合、回差和可达范围 | 单杆与组合动作录像 |
| 正式表演 | 制作动作关键帧、台词、音效和 WAV | 完整演出与同步记录 |
| 触屏功能 | 若列入演示，补触控驱动、GUI 和控制按钮 | 手指拖动能改变实际控制输入 |
| 持久部署 | 固定目录、权限、依赖、日志和启动顺序 | 重启后无须临时传文件 |
| 整体验收 | 三模式、异常、连续演出和冷启动 | 三人确认的验收表 |

视觉像素、归一化杆目标、电机角度是三种不同数据，不能直接互相替代；明确这些约定不需要额外增加三维视觉。

若现场电机只接受 PWM，需要硬件提供真实周期、脉宽范围、计数时钟和寄存器；若使用总线舵机或步进驱动，按真实设备实现后端。不能在器件未确定时把某套 PWM 数值写死。

这些都是当前交付尚未证明完成的事项。队友如已有成果，可直接补交后验收，不需要重复从零开发。

# 5 我现在可以直接替你做什么

以下工作可以先在现有源码与本机文件上完成；需要 Ubuntu 实际执行的部分，在建立虚拟机访问后由我运行，或由你运行脚本并交回日志。下表是可承担的后续工作，不表示本轮已经实施。

| 我可以做的工作 | 具体操作 | 你会拿到什么 |
| --- | --- | --- |
| 工程整理 | 保留原件，打包当前总控源码和资源 | 面向虚拟机的版本化源码包 |
| 环境检查工具 | 检查系统、G++、CMake、Python、ALSA | 一次运行即可收集的报告脚本 |
| 编译与测试脚本 | 为 Ubuntu 20.04 编排配置、构建和 CTest | build/test 脚本和清晰失败日志 |
| 编译问题修复 | 依据当前环境报错修改兼容性问题 | 经目标虚拟机验证的源码修改 |
| 模拟输入 | 生成抬手、移动、丢点、离场等序列 | 可重复的演示和回归数据 |
| 联调工具 | 生成角度、录制输入、回放和轨迹汇总 | 可检查的 CSV/JSONL/SVG |
| 协议整理 | 核对点序、置信度、会话、换人规则 | 固定接口说明和诊断用例 |
| 模块修改 | 按需求维护总控、映射、音频和错误处理 | 可审阅的 C++/Python 改动 |
| 参数工作流 | 制作轴表、校验器、配置模板和对比工具 | 可填写表及参数检查结果 |
| 剧本编排 | 将你确认的分镜转换为五杆关键帧 | 剧本 JSON、时间表与预览 |
| 音频整理 | 检查你提供音频的格式、时长和对时 | 可用于程序的音频资源及检查报告 |
| 交付与排错 | 整理构建版本、启动说明，分析日志 | 软件交付包和问题定位结论 |

例如，你不需要自己逐行写“人体左腕怎样转换成电机角度”的 C++。我可以修改并验证算法；你提供期望效果和现场测量，决定动作是否符合表演要求。

我也可以为缺少的触控界面编写代码，但应先确定屏幕接口、分辨率、输入设备和采用的 GUI 方案；是否由我代做，仍需与你们现有视觉队友分工衔接。当前并没有完成的触屏界面可直接验收。

这一轮先形成清单与操作依据；没有自动安装依赖、连接开发板、改动模型、刷 SD 卡或给真实机构发送命令。

# 6 有条件后我可以继续做什么

| 条件由谁提供 | 我拿到条件后可以做 | 必须由现场完成的验证 |
| --- | --- | --- |
| 你启动 Ubuntu 并提供可用访问方式 | 在虚拟机编译、测试、打包并排错 | 确认目标虚拟机和登录操作 |
| 硬件队友提供匹配 SDK 和构建方法 | 配置 CMake 交叉编译，处理依赖 | 在真实板端运行结果 |
| 视觉队友提供当前 FOLLOW 版本 | 合并发送器并加入诊断、维护协议 | 摄像头、DPU、显示与人物动作 |
| 硬件队友提供驱动或寄存器表 | 编写或审查真实 MotorBackend | 波形、通道、实物方向和负载 |
| 你们提供归位和失联策略 | 修改启动、退出及错误处理代码 | 电机在不同状态下的实际行为 |
| 你们测出各轴参数 | 生成 hardware 配置和分析工具 | 机械边界、干涉、回差与效果 |
| 系统负责人确定持久目录及权限 | 编写部署脚本和 systemd 单元 | SD 冷启动与恢复 |
| 你提供正式台词和音频素材 | 编排动作、处理资源、检查同步 | 扬声器声音与皮影动作配合 |

“我能操作你的文件”不等于“已能进入 Ubuntu 虚拟机”。当前会话已能读写 Windows 工程；进入虚拟机还需要共享目录、SSH 或可用的虚拟机命令通道。可以由你运行命令，把输出保存到共享目录；也可以在访问建立后由我执行。

我可以帮助写硬件相关的软件甚至辅助检查 RTL，但无法从目录名推断电机通道、PWM 数值或杆的真实零位。寄存器写入成功也不能证明电机机械动作正确，仍要有现场观察或反馈数据。

不会把信息缺口变成虚构参数：没有实际轴表时，只做模板和模拟；没有 SDK 时，不声称已完成 ARM64 构建；没有板端运行时，不把电脑测试说成整机测试。

需要你们补齐的最小资料：当前板端系统与 SDK、实际电机轴表、驱动接口、机械初始化与失联策略、最新视觉入口、触屏规格及正式演出需求。

# 7 你本人和队友分别要做什么

你本人的核心工作是决定效果、提供现场条件、组织验证和确认结果。 软件实现可以由我协助完成，但机械测量与实际演出效果需要你们现场完成。

| 你要做的事情 | 具体动作 | 我怎样配合 |
| --- | --- | --- |
| 打开正确虚拟机 | 启动 Ubuntu 20.04，确认用户名和工程位置 | 给检测脚本，核对工具版本 |
| 建立文件通道 | 将当前 shadow_play 放入虚拟机或共享目录 | 打包源码、检查传输完整性 |
| 取得队友交付 | 索取 SDK、轴表、驱动、最新视觉版本 | 提供明确的交接表，检查缺项 |
| 确定演示需求 | 确认三种模式、虎是否互动、正式时长 | 分解需求，整理实现和验收清单 |
| 组织硬件连接 | 由熟悉硬件的成员连接电源、相机、屏幕和机构 | 核对接口资料及软件启动条件 |
| 做演员动作 | 站到机位，只抬单手，移动、遮挡及离场 | 录入日志、比较关键点和输出 |
| 实测机构 | 与硬件队友逐轴确认零位、方向、范围及速度 | 计算参数、生成配置与轨迹 |
| 确认演出效果 | 听声音、看动作、指出拖延或幅度不合适 | 修改分镜、关键帧与平滑参数 |
| 执行最终验收 | 冷启动、多轮演出、异常处理和恢复 | 提供表格并汇总证据和问题 |

视觉队友的交付：当前可运行的 FOLLOW、模型及依赖；发送真实关键点；点序与方向说明；丢人换人样本；触屏显示与触摸程序及必要驱动配置；板端运行方式。

硬件队友的交付：机构与电机连接；真实轴表；独立单轴控制与波形；真实驱动/PWM/AXI；归位和看门狗；Vivado 工程与 XSA；匹配系统及 SDK；ARM64 编译方法和 SD 部署。已有就直接复用并补证据。

你与我共同维护：总控逻辑、输入协议、动作映射、配置、剧本音频、模拟和回归测试、交付文档。根据项目原分工，板端系统制作仍由硬件队友负责，你配合应用集成和整机验收。

# 8 你的电脑和虚拟机怎样分工

| 环境 | 这次使用它做什么 | 不要混淆的事情 |
| --- | --- | --- |
| Windows 主机 | 保存和编辑工程，运行已有 Vivado/Vitis | Windows 有工具不代表虚拟机里也有 |
| Ubuntu 20.04 虚拟机 | 编译总控、运行模拟、UDP 和测试 | 这是开发环境，不是板上的 Linux |
| 匹配的板端 SDK | 在开发环境中生成 ARM64 应用 | 安装 Vivado/Vitis 不等于已具备匹配 SDK |
| XCZU4EV 板端 | 摄像头、DPU、真实输入、驱动与电机运行 | 电脑生成的 x86 程序不能直接当板端程序 |

当前工程要求 C++17 与 CMake 至少 3.16。先检查 Ubuntu 内的实际版本和依赖，不为开始软件联调而重装整个 Ubuntu 或整套 Xilinx 软件。硬件基线为 2022.2；主机另有旧 Vivado 2017.4，使用时不要混用。

在 Ubuntu 终端执行以下检查。这里只读环境，不需要接开发板。

cat /etc/os-release

uname -m

pwd

g++ --version

cmake --version

ninja --version

python3 --version

pkg-config --modversion alsa

源码建议完整放在 ~/piying/shadow_play。这只是约定位置，实际复制完成后用 pwd 确认。Windows 的 D:\Desktop\piying 不会自动映射成虚拟机中的 /mnt/d；VMware 的共享目录位置应现场确认。

修正上一份手册：其中 /mnt/d/Desktop/... 是 WSL 写法，不用于你当前虚拟机。旧命令中的 ctest --test-dir 要求 CMake 3.20 或更新；为兼容较旧版本，本轮统一先进入构建目录再执行 ctest。

cd ~/piying/shadow_play

cmake -S . -B build-vm -G Ninja -DCMAKE_BUILD_TYPE=Debug

cmake --build build-vm --parallel 2

cd build-vm

SHADOW_TEST_ALSA_NULL=1 ctest --output-on-failure

cd ..

如缺依赖，先在虚拟机安装 build-essential、cmake、ninja-build、pkg-config、libasound2-dev、python3。构建缓存必须由这台虚拟机重新生成。旧 VirtualBox 文档写的 v0.2 和 6 项测试不适用于当前 v0.3；当前 Linux、Python 等条件齐全时目标为 9 项。

# 9 我们接下来按什么顺序做

## 第一轮 只用电脑验证软件

我做：整理源码包、环境检查和构建脚本；处理 Ubuntu 20.04 的报错；运行或分析 9 项测试；生成三模式轨迹、模拟九点输入和 UDP 录制回放。你做：启动虚拟机、建立文件或执行通道、完成需要本人输入的登录操作。结束证据：本轮测试日志、摄像头模拟 CSV/SVG、整组电机目标 JSONL。这轮不需要真实电机、摄像头或 PetaLinux 重建。

## 第二轮 真实视觉进入板端总控

我做：核对最新视觉代码并合并发送器；协助使用匹配 SDK 构建；启动录制和数据分析，先只导出角度。你做：组织队友提供 SDK 与板卡运行条件，站到镜头前执行指定动作。队友做：保证原视觉和板端依赖正常。结束证据：真实关键点能连续进入总控，左右、丢人、换人和重启处理正确。

## 第三轮 接通真实电机并标定

我做：根据真实接口实现或检查 MotorBackend；改应用初始化和退出路径；建立配置和轨迹对比。你与硬件队友做：连接和检查机构、电源、通道，测量零位、方向、范围、速度及组合干涉。结束证据：单轴、单杆、武松三杆、老虎两杆及组合动作按约定运行。

## 第四轮 完成正式演出和触屏

我做：把正式分镜转为 JSON，处理音频资源，调整动作提前量和幅度；需要时协助实现触屏控制软件。你做：确认台词、时长、表演风格并观察效果。视觉队友做：触控驱动和界面板端接入。结束证据：完整自动剧目及约定互动模式，声音和动作配合正确。

## 第五轮 持久部署与整机验收

我做：准备固定版本应用、资源清单、部署与服务脚本，整理故障记录。硬件队友做：合并系统、驱动、PL 和 SD 镜像。你们共同做：反复冷启动、多轮演出、丢输入、重启视觉及退出恢复。结束证据：不临时手传文件即可按操作流程使用，有可恢复基线与完整版本表。

前一轮不必等待所有硬件完成。当前最合适的下一步是第一轮，先证明你的虚拟机能运行总控；这能提前排除软件与协议问题，让现场调试集中在硬件和动作上。

# 10 整机集成时容易漏掉的软件工作

| 现有代码或资源情况 | 后续具体要处理 | 责任与验收 |
| --- | --- | --- |
| show_main 只创建 CSV/JSONL 后端 | 添加真实后端构造及明确选择方式 | 我可改，硬件队友给接口并实测 |
| 初始角直接取模拟中立角 | 硬件初始化后再传入已知指令 | 不能把软件数值当实物已归位 |
| 配置只有 simulation 文件 | 制作实际轴表及 hardware 配置 | 你们测量，我整理与校验 |
| 失去输入默认 0.30 秒后回中 | 结合机构确认保持与回中策略 | 软件修改与硬件失联保护分别验证 |
| UDP 只绑定回环地址 | 最终让视觉与总控同板运行 | 若要跨设备另改通信和状态规则 |
| 当前没有 GUI 程序 | 明确是否交付触屏及模式按钮 | 屏幕显示与触控驱动分别接通 |
| camera/touch 虎头尾中立 | 若要求老虎互动，另加输入或动作合成 | 不把需求扩展误认为现有功能 |
| 程序默认有限运行时长 | 正式服务定义待机、退出和重启策略 | 不能直接拿 60 秒命令当长期服务 |
| 输出文件拒绝覆盖 | 使用独立日志名与轮换规则 | 重启不因旧文件存在而失败 |
| 安装规则目前未包含 WAV | 正式交付补音频复制和校验 | 安装后音频路径及文件都存在 |
| 资源默认相对路径 | 明确服务工作目录或传绝对路径 | 板端从不同目录启动仍可加载 |
| FOLLOW 使用 /tmp | 安装到持久目录，固定版本与依赖 | 重启后识别程序和模型可恢复 |

以上是源码和交付检查中发现的集成事项。其中真实后端、已知初始状态和实物配置影响“能不能控制”；服务时长、资源路径、WAV 安装和日志规则影响“能不能稳定交付”。它们需要分别验证。

当前没有完整机构逆运动学、碰撞规划和位置闭环。若局部线性映射已经满足动作范围，可以先按验证结果使用；若实物暴露出明显耦合或非线性，再增加测量和模型，不先虚构不必要的大系统。

# 11 最终怎样判断作品已经完成

| 验收组 | 必须能展示或提供的结果 | 主要完成者 |
| --- | --- | --- |
| 环境 | Ubuntu 构建测试通过，板端程序能加载运行 | 我协助软件，队友提供 SDK |
| 视觉输入 | 实际人物动作产生正确消息，含无人和换人 | 视觉队友与你，日志由我分析 |
| 方向与标定 | 左右手、颈部、各轴方向及中位正确 | 你与硬件队友现场确认 |
| 执行链路 | 最终 angle_deg 到达正确电机并带动对应杆 | 硬件队友主责，我协助后端 |
| 自动剧目 | 五杆配合完成正式剧本和声音 | 你定效果，我编排调整 |
| 互动模式 | 体感及约定触控功能，模式切换无旧动作残留 | 三人联合 |
| 异常 | 遮挡、断流、换人、视觉重启、总控故障按约定处理 | 软件与硬件两侧分别验证 |
| 稳定与启动 | 连续演出、冷启动、停止恢复和日志可复现 | 硬件部署，三人验收 |
| 交付 | 固定源码、二进制、配置、模型、系统及恢复方法 | 各成员交付自己的版本 |

需要现场约定验收门限：可接受的跟随延迟、动作误差、演员范围、稳定运行时长及启动次数。可先用至少 10 分钟运行与 3 次冷启动做一轮观察，再按演示要求调整；这些是建议，不能当作已经完成的成绩。

建议第一轮你只准备三件事：打开 Ubuntu 20.04；确定源码如何传入或共享；确认可以在虚拟机终端运行命令。随后编译、模拟、协议和日志工作可以由我逐项协助完成。板卡、执行器和正式音频可以在对应阶段接入。

## 依据文件与版本说明

工程根目录为 D:\Desktop\piying。视觉状态依据 handoff_visual_follow_20260922/交接说明.md；总控功能与分工依据 shadow_play/docs/project_workflow.md、vision_to_motor.md、hardware_motor_protocol.md、input_protocol.md、mapping.md 和 validation.md。另核对了 CMakeLists.txt、src/show_main.cpp、映射头文件和现有源码目录。

Ubuntu 命令兼容性参照 CMake 官方 ctest 文档：--test-dir 自 3.20 引入；不使用该选项时在当前构建目录查找测试。来源：https://cmake.org/cmake/help/latest/manual/ctest.1.html#cmdoption-ctest-test-dir

本清单补充并细化旧工作手册。涉及虚拟机路径和测试命令时，以本清单 Ubuntu 20.04 写法为准；板端状态以本轮实机检查更新。